## Planilha1
Nome | Descrição | Hora | Custo/Hora | Responsavel | Preço
Conversa com o cliente | Conversar com o cliente sobre o que ele precisa que o software funcione e quais as necessidades dele | 4 | 60 | William | 240
Fabricar Histórias | Fazer as historias de caso de uso do cliente levantando todos os passos do sistema nas histórias +/- (24 histórias , considerando historias de crud para entidades chave e histórias auxiliares para coisas que o sistema executa) | 8 | 60 | William | 480
Apresentar Histórias pro Cliente | Apresentar as histórias criadas para o cliente e ve se isso atende. | 4 | 60 | William | 240
Ajustes de História | Ajustar histórias baseado na ultima conversa com o cliente | 2 | 60 | William | 120
Diagrama do Banco | Criar diagrama do banco baseado nas histórias do cliente e os dados necessários | 8 | 60 | William | 480
Prototipo de telas | Montar prototipo de telas baseado nas funções que foram levantadas nas histórias | 8 | 60 | Agostinho | 480
Apresentar Protótipo de telas | Apresentar prototipo de telas para o cliente para ver se atende | 4 | 60 | Agostinho | 240
Ajuste nos prototipos de tela | Ajustar os prototipos de tela baseado na conversa anterior com o cliente | 4 | 60 | Agostinho | 240
Brainstorm | Verificar se não houve nenhum novo requisito que precisa ser implementado no banco nas ultimas conversas com o cliente | 2 | 60 | William | 120
Diagrama de classes | Fazer diagrama de classes baseado em todos os requisitos levantados anteriormente | 16 | 60 | Agostinho / William | 960
Diagrama de caso de uso | Fazer diagrama de caso de uso baseado nas funções do sistema | 4 | 60 | William | 240
Fazer estrutura model | Implementar pacote model baseado no diagrama de classes | 2 | 60 | Agostinho | 120
Fazer persistencias de dados (DAO) | Implementar Persistencias e testar as entidades no banco seguindo a estrutura do diagrama de classes | 8 | 60 | William / Agostinho | 480
Fabricar Telas | Montar as telas baseado na aprovação do cliente do protótipo | 4 | 60 | Agostinho | 240
Implementar Cruds no Control | Implementar a persistencia dos objetos no control enviando para o banco | 12 | 60 | Agostinho / William | 720
Validar Regra de negócio | Validar regra de negócio especifica do cliente caso exista | 4 | 60 | William | 240
Validar dados | Validar se os dados estão sendo corretamente transmitidos no sistema | 4 | 60 | Agostinho | 240
Validar Excessões | Validar Excessões do sistema e inputs indefinidos | 4 | 60 | William | 240
Teste de sistema | Testar todas as funcionalidade do sistema e levantar coisas não presvistas que surgirem | 2 | 60 | Agostinho | 120
Ajuste pós-teste | Ajustar o que não foi previsto e encontrado no teste de sistema | 4 | 60 | William / Agostinho | 240
Treinamento com o Cliente | Treinamento com o cliente no sistema antes de entrar em produção | 8 | 60 | Agostinho / William | 480
Implantação | Implantar o sistema no cliente | 4 | 60 | Agostinho / William | 240
|  | Total Horas |  |  | Valor Total
|  | 120 |  |  | 7200
| O Custo de 60 R$ / Hora ja contem transporte, alimentação viagens e custos adicionais inclusos |  |  | Entrada de 30% | Valor Restante (Negociado)
|  |  |  | 2160 | 5040